TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

TAP — Project Charter

Drive Flex

Sistema Integrado de Gestão de Frotas com Inteligência Artificial

| Gerente do Projeto | José Finocchio Junior |
| --- | --- |
| Patrocinador | Diretoria — Drive Flex |
| Data de Elaboração | Março de 2026 |
| Versão | 1.0 — Documento Inicial |
| Disciplina | Gerência de Projetos — Engenharia de Software |

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Nome do Projeto | Drive Flex — Sistema Integrado de Gestão de Frotas com IA |
| Gerente de Projetos | José Finocchio Junior |
| Patrocinador | Diretoria da Drive Flex |
| Data de Elaboração | Março de 2026 |
| Versão do Documento | 1.0 — Documento Inicial de Abertura |
| Método de Referência | PMBOK — Grupo de Processos de Iniciação (Processo 4.1) |

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A empresa Drive Flex opera atualmente com processos manuais de gestão de frotas e planilhas descentralizadas, sem integração entre suas unidades físicas. Essa estrutura gera ineficiência operacional, erros recorrentes no controle de quilometragem e manutenções preventivas, e sérias dificuldades no planejamento financeiro, uma vez que os dados de depreciação dos veículos não são consolidados em tempo real.

A ausência de inteligência de dados impede a tomada de decisão baseada em evidências pela diretoria e compromete a competitividade da organização no mercado de locação de veículos. A dispersão das informações em planilhas individuais por unidade amplia o risco de inconsistências e impede uma visão gerencial consolidada da frota.

Diante desse cenário, torna-se imperativa a implantação de um sistema centralizado, integrado e dotado de módulos de inteligência artificial, capaz de transformar a operação de dados da Drive Flex e suportar o crescimento sustentável da organização.

3. OBJETIVO DO PROJETO (SMART)

Desenvolver e implantar um sistema centralizado de gestão de frota com módulo de inteligência artificial na Drive Flex, no prazo máximo de 12 (doze) meses a partir da assinatura deste Termo de Abertura, respeitando o orçamento aprovado pela diretoria, de forma a eliminar o uso de planilhas descentralizadas e proporcionar dashboards de indicadores operacionais e financeiros em tempo real para todas as unidades físicas.

| Critério SMART | Atendimento |
| --- | --- |
| Específico (Specific) | Sistema de gestão de frota com IA — escopo e produto claramente delimitados |
| Mensurável (Measurable) | Eliminação de planilhas e disponibilização de dashboards em tempo real |
| Alcançável (Achievable) | Equipe técnica multidisciplinar definida; tecnologias consolidadas no mercado |
| Relevante (Relevant) | Resolve problemas operacionais e financeiros diretamente ligados à estratégia |
| Temporal (Time-bound) | Prazo explícito de 12 meses com cronograma macro por fases definidas |

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO E ESCOPO DE ALTO NÍVEL

4.1 PRODUTO DO PROJETO

Sistema web integrado de gestão de frotas e controle de estoque, com módulo de inteligência artificial para previsão de depreciação e manutenção preventiva, e integração via API com o WhatsApp para comunicação com clientes e equipes operacionais.

4.2 FUNCIONALIDADES DE ALTO NÍVEL (ESCOPO INCLUÍDO)

- Cadastro e gerenciamento de veículos da frota

- Controle de disponibilidade de veículos em múltiplas unidades

- Registro e acompanhamento de contratos de locação

- Controle de quilometragem (KM) e histórico de revisões

- Módulo de inteligência artificial para estimativa de depreciação e manutenção preditiva

- Integração com a API do WhatsApp Business para comunicação com clientes

- Consumo de APIs externas de dados de mercado para alimentar os modelos de IA

- Dashboards de indicadores operacionais e financeiros para a diretoria

4.3 EXCLUSÕES DO ESCOPO (FORA DO PROJETO)

A operação física de retirada e devolução de veículos nas unidades presenciais não fará parte do escopo do sistema. Esse processo continuará sendo gerenciado manualmente pelas equipes físicas, conforme premissa estabelecida.

5. PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)

| Parte Interessada | Papel / Interesse | Nível de Impacto |
| --- | --- | --- |
| Diretoria | Patrocinadora — aprova orçamento, define prioridades e recebe dashboards estratégicos | Alto |
| Funcionários das unidades físicas | Usuários finais do sistema — operadores das funcionalidades de locação e controle | Alto |
| Equipe administrativa | Usuária de relatórios financeiros, de estoque e de depreciação | Médio |
| Clientes | Recebem notificações e interagem com a empresa via WhatsApp integrado | Médio |
| Provedores de dados de mercado (APIs) | Fornecedores externos de dados para treinamento e operação do módulo de IA | Médio |

6. EQUIPE DO PROJETO

| Papel | Responsabilidade Macro |
| --- | --- |
| Gerente de Projetos | Planejamento, controle, comunicação com stakeholders e reporte à diretoria |
| Analista de Requisitos | Levantamento, documentação e validação de requisitos funcionais e não funcionais |
| Desenvolvedor Front-end | Desenvolvimento da interface web — usabilidade, responsividade e experiência do usuário |
| Desenvolvedor Back-end | Lógica de negócio, APIs RESTful e integrações com sistemas externos |
| Engenheiro de Dados / IA | Desenvolvimento, treinamento e validação dos modelos preditivos de depreciação e manutenção |
| Analista de QA | Planejamento e execução de testes, homologação e validação de qualidade para o Go-Live |

7. PREMISSAS

Para a execução e entrega deste projeto, as seguintes condições são assumidas como verdadeiras. O não cumprimento de qualquer premissa deve ser tratado como risco e comunicado imediatamente ao gerente do projeto:

- A operação física de retirada e devolução de veículos será mantida no formato atual, sem alterações nos processos presenciais das unidades físicas ao longo do projeto.

- Os clientes da Drive Flex utilizam o WhatsApp ativamente como canal de comunicação, viabilizando o aproveitamento da integração via API planejada.

- O orçamento aprovado pela diretoria será disponibilizado conforme o cronograma de entregas do projeto, sem interrupções no fluxo de caixa destinado ao projeto.

- As APIs de dados de mercado necessárias para o treinamento do módulo de inteligência artificial estarão disponíveis e acessíveis durante todo o período de desenvolvimento.

Atenção: premissas não verificadas representam fontes potenciais de risco. Cada premissa deve ser monitorada ativamente durante a execução do projeto pelo gerente de projetos.

8. RESTRIÇÕES DO PROJETO

O projeto está sujeito às seguintes restrições, que delimitam o espaço de solução e devem ser respeitadas em todas as fases de execução:

a) Prazo: o sistema deve ser desenvolvido e implantado em no máximo 12 (doze) meses a partir da data de assinatura deste Termo de Abertura. Qualquer desvio nesse prazo requer aprovação formal da diretoria.

b) Orçamento: o projeto deve ser executado dentro do orçamento aprovado pela diretoria. Solicitações de recursos adicionais não previstos devem seguir o processo formal de controle de mudanças.

c) Dependência externa: o módulo de inteligência artificial está condicionado à disponibilidade, estabilidade e qualidade das APIs de dados de mercado externas, cujo acesso não é controlado pela equipe do projeto. Eventuais indisponibilidades dessas fontes podem impactar diretamente os Grupos de Entrega 2 e 3.

9. RISCOS INICIAIS IDENTIFICADOS

Os riscos a seguir foram identificados em nível macro durante a fase de iniciação. O plano completo de riscos, incluindo análise qualitativa, quantitativa e planos de resposta detalhados, será elaborado na fase de Planejamento.

| Risco | Prob. | Impacto | Estratégia Macro |
| --- | --- | --- | --- |
| Baixa adoção do sistema pelos funcionários das unidades físicas | Médio | Alto | Plano de treinamento e capacitação estruturado no Grupo de Entrega 4 (Go-Live) |
| Estimativas do módulo de IA imprecisas ou enviesadas por dados insuficientes | Médio | Médio | Ciclos iterativos de validação com dados reais nos Meses 9 e 10 |
| Instabilidade, mudança de política ou descontinuidade na API do WhatsApp | Alto | Alto | Monitoramento contínuo; plano de contingência com canal de comunicação alternativo |

10. CRONOGRAMA MACRO

| Fase | Período | Principais Entregas |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Planejamento | Meses 1–2 | EAP detalhada, plano de gerenciamento do projeto, levantamento e documentação de requisitos |
| Fase 2 — Desenvolvimento e Integração | Meses 3–8 | Infraestrutura em nuvem; módulos core (cadastro, locação, KM); integração WhatsApp e APIs externas |
| Fase 3 — IA e Testes | Meses 9–10 | Modelos de depreciação e manutenção treinados e validados; homologação completa pela equipe de QA |
| Fase 4 — Implantação e Treinamento | Meses 11–12 | Go-Live; capacitação das equipes físicas e administrativas; migração total das planilhas |

O cronograma detalhado com datas, marcos, dependências e caminho crítico será desenvolvido na fase de Planejamento utilizando ferramenta de gerenciamento de projetos adequada.

11. ORÇAMENTO ESTIMADO

O orçamento detalhado com valores monetários será definido e aprovado formalmente na fase de Planejamento. As categorias de custo identificadas em nível macro são:

| Categoria de Custo | Descrição |
| --- | --- |
| Equipe de Desenvolvimento | Remuneração/contratos dos profissionais da equipe ao longo dos 12 meses do projeto |
| Licenciamento de APIs | Custos de acesso à API do WhatsApp Business e às APIs de dados de mercado para IA |
| Infraestrutura em Nuvem | Servidores, banco de dados, armazenamento, segurança e serviços de computação em nuvem |
| Treinamento e Go-Live | Capacitação das equipes físicas e administrativas durante a implantação do sistema |

Os valores monetários exatos não constam neste documento por serem ainda estimativas preliminares. Devem ser levantados, detalhados e formalmente aprovados pela diretoria antes do início da execução.

12. BENEFÍCIOS ESPERADOS

Ao final do projeto e após o período de estabilização do sistema, espera-se que a Drive Flex obtenha os seguintes benefícios mensuráveis:

- Redução de custos operacionais: eliminação de retrabalho, erros manuais e tempo improdutivo gasto no preenchimento e consolidação de planilhas.

- Melhoria do planejamento financeiro: acesso a dados consolidados de depreciação e custos operacionais em tempo real, suportando decisões estratégicas da diretoria.

- Otimização da manutenção: manutenção preditiva baseada em inteligência artificial, reduzindo paradas não planejadas, prolongando a vida útil da frota e diminuindo custos de reparo emergencial.

- Processo de locação ágil: visibilidade em tempo real da disponibilidade de veículos em todas as unidades, com comunicação direta e automatizada via WhatsApp, reduzindo o tempo de atendimento ao cliente.

Recomenda-se a definição de KPIs de linha de base (baseline) antes do Go-Live para possibilitar a mensuração objetiva dos benefícios após a implantação do sistema.

13. GRUPOS DE ENTREGA (VISÃO MACRO DA EAP)

| Grupo | Escopo Macro |
| --- | --- |
| 1 — Infraestrutura e Gestão Core (MVP) | Ambiente em nuvem, base de dados e módulos de cadastro e locação |
| 2 — Integrações e Canais Digitais | Conexão com API do WhatsApp e consumo de APIs externas de dados de mercado |
| 3 — Inteligência e Dashboards | Modelos de IA para depreciação/manutenção e painéis de indicadores para a diretoria |
| 4 — Treinamento e Go-Live | Homologação (QA), capacitação das equipes físicas e migração total das planilhas |

14. AUTORIZAÇÃO FORMAL

Este Termo de Abertura do Projeto autoriza formalmente o início do projeto Drive Flex — Sistema Integrado de Gestão de Frotas com Inteligência Artificial. A partir desta data, o Gerente de Projetos indicado recebe autoridade para planejar, executar e controlar o uso dos recursos organizacionais alocados ao projeto, conforme o orçamento e o cronograma aprovados.

| Papel | Nome / Cargo | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador (Sponsor) | ____________________________ | ____________________________ | ___/___/______ |
| Gerente de Projetos | José Finocchio Junior | ____________________________ | ___/___/______ |
| Aprovação da Diretoria | ____________________________ | ____________________________ | ___/___/______ |

A assinatura do Patrocinador é o elemento que confere validade e efetividade a este documento. Sem a assinatura formal, este Termo constitui apenas uma proposta de abertura de projeto.

Documento elaborado com base no Project Model Canvas — Drive Flex

Disciplina: Gerência de Projetos | Curso: Engenharia de Software | Versão 1.0 | Março de 2026